## Tabelle1
PROJEKT START | 2021-04-12 | [43 empty] | Legende
|  |  | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | Geplante Zeit | Eingehalten/früher fertig
[45 empty] | Überschritten | Verlängert | time axis 2021-04-12 to 2021-05-23
AUFGABE | START | ENDE | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
Allgemeine Abgaben
Erstellung Pflichtenheft, TODO-Liste und Zeitplan | 2021-04-12 | 2021-04-26 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-26
Erstellung Mockup GUI | 2021-04-12 | 2021-04-26
Erstellung der GUI | 2021-04-19 | 2021-05-14 | bar: 2021-05-15 to 2021-05-23
Erstellung Diagramme | 2021-04-12 | 2021-04-25
Software-Programmierung | 2021-04-12 | 2021-05-14 | bar: 2021-05-15 to 2021-05-23
Programmierziele
Raumgenerierung | 2021-04-12 | 2021-04-25
Steuerung des Hauptcharakters | 2021-04-12 | 2021-04-25
Automatische Steuerung Gegner | 2021-04-15 | 2021-04-25
Collision Detection | 2021-04-15 | 2021-05-02
Schussmechanik | 2021-04-15 | 2021-04-25
KI der Gegner | 2021-04-25 | 2021-05-02 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-16
Einbinden der Grafiken | 2021-04-15 | 2021-05-14 | bar: 2021-05-15 to 2021-05-22
Soundeffekt + Musik | 2021-04-19 | 2021-05-14
Unit-Tests | 2021-05-10 | 2021-05-14 | bar: 2021-05-15 to 2021-05-23
Integrationstests | 2021-05-10 | 2021-05-14 | bar: 2021-05-15 to 2021-05-23
Systemtests | 2021-05-10 | 2021-05-14 | bar: 2021-05-15 to 2021-05-23
Abnahmetests | 2021-05-10 | 2021-05-14 | bar: 2021-05-15 to 2021-05-23
Abschluss
Präsentation des Projekts