## Tabelle1
PROJEKT START | 2021-04-12
|  |  | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10
|  |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16
AUFGABE | START | ENDE | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
Allgemeine Abgaben
Erstellung Pflichtenheft, TODO-Liste und Zeitplan | 2021-04-12 | 2021-04-26 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-26
Erstellung Mockup GUI | 2021-04-12 | 2021-04-26
Erstellung der GUI | 2021-04-19 | 2021-05-14
Erstellung Diagramme | 2021-04-12 | 2021-04-25
Software-Programmierung | 2021-04-12 | 2021-05-14
Programmierziele
Raumgenerierung | 2021-04-12 | 2021-04-25
Steuerung des Hauptcharakters | 2021-04-12 | 2021-04-25
Automatische Steuerung Gegner | 2021-04-15 | 2021-04-25
Collision Detection | 2021-04-15 | 2021-04-15
Schussmechanik | 2021-04-15 | 2021-04-25
KI der Gegner | 2021-04-25 | 2021-05-02
Einbinden der Grafiken | 2021-04-15 | 2021-05-14
Soundeffekt + Musik | 2021-04-19 | 2021-05-14
Unit-Tests
Integrationstests
Systemtests
Abnahmetests
Abschluss
Präsentation des Projekts